## 개발목록
시스템 | 업무명 | Level1 ID | Level1 명 | Level2 ID | Level2 명 | Level3 ID | Level3 명 | Level4 명 | 프로그램 ID | 프로그램명 | 모듈구분 | 구현유형 | 변경구분 | 핵심여부 | 난이도 | 호출화면 ID | 단위테스트 ID | 요구사항 ID | 개발 차수 | 설계자 | 1차테스트담당자 | KSD_IT | KSD_BIZ | 개발자 | 비고 | 계획담당자 | 계획시작일자 | 계획종료일자 | 실제시작일자 | 실제종료일자
개발3팀 | 결제 | BSS | 결제 | orst | 기관투자자결제 | borInvstrSetl | 02_채권기관투자 | BondisetlCmn | BondisetlCmn | 1년미만사모채권 | 프로그램 | Utask | 신규 | 핵심 | 최상 |  | UT_BondisetlCmn | R-BSS_ORST-1 | 1차 | 주승열 | 견기호 | 신명진 | 신명진 | 주승열 |  | 주승열 | 2018-08-20 | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 2018-08-29
개발3팀 | 결제 | BSS | 결제 | orst | 기관투자자결제 | borInvstrSetl | 02_채권기관투자 | BondisetlDats | BondisetlDats | 채권기관매매 | 프로그램 | Ptask | 변경 | 핵심 | 상 |  | UT_BondisetlDats | R-BSS_ORST-1 | 1차 | 주승열 | 견기호 | 신명진 | 신명진 | 주승열 |  | 주승열 | 2018-08-23 | 2018-08-30 | 2018-09-03 | 2018-09-04
개발3팀 | 결제 | BSS | 결제 | orst | 기관투자자결제 | borInvstrSetl | 02_채권기관투자 | BorTdCorecPT | BorTdCorecPT | 채권기관매매 | 프로그램 | Ptask | 변경 | 핵심 | 상 |  | UT_BorTdCorecPT | R-BSS_ORST-1 | 1차 | 주승열 | 견기호 | 신명진 | 신명진 | 주승열 |  | 주승열 | 2018-08-23 | 2018-08-30 | 2018-09-03 | 2018-09-04
개발3팀 | 결제 | BSS | 결제 | ORST | 기관투자자결제 | BorInvstrSetl | 02_채권기관투자 |  | BSS_ORST02 | 연쇄결제병합 | 화면 | View | 변경 | 핵심 | 상 | BSS_ORST02 | UT_BSS_ORST02 | R-BSS_ORST-1 | 1차 | 주승열 | 견기호 | 신명진 | 백운도 | 주승열 |  | 주승열 | 2018-08-31 | 2018-09-07 | 2018-08-31 | 2018-09-07
개발3팀 | 결제 | BSS | 결제 | orst | 기관투자자결제 | borInvestrSetl | 02_채권기관투자 | BorChsetlMer | BorChsetlMer | 채권기관연쇄 | 프로그램 | Ptask | 변경 | 핵심 | 상 | BSS_ORST02 | UT_BorChsetlMer | R-BSS_ORST-1 | 1차 | 주승열 | 견기호 | 신명진 | 신명진 | 주승열 |  | 주승열 | 2018-08-31 | 2018-09-07 | 2018-08-31 | 2018-09-07
개발3팀 | 결제 | BSS | 결제 | ORST | 기관투자자결제 | BorInvestrSetl | 02_채권기관투자 |  | BSS_ORST02 | 1년미만사모채권 | 화면 | Dialog | 신규 | 핵심 | 최상 | BSS_ORST02 | UT_BSS_ORST02 | R-BSS_ORST-1 | 1차 | 주승열 | 견기호 | 신명진 | 백운도 | 주승열 |  | 주승열 | 2018-09-11 | 2018-09-18 | 2018-09-10 | 2018-09-18
개발3팀 | 결제 | BSS | 결제 | orst | 기관투자자결제 | borInvestrSetl | 02_채권기관투자 | SetlEtcSchAn | SetlEtcSchAn | 1년미만사모채권 | 프로그램 | Ptask | 신규 | 핵심 | 상 | BSS_ORST02 | UT_SetlEtcSchAn | R-BSS_ORST-1 | 1차 | 주승열 | 견기호 | 신명진 | 신명진 | 주승열 |  | 주승열 | 2018-09-11 | 2018-09-18 | 2018-09-10 | 2018-09-18
개발3팀 | 결제 | BSS | 결제 | COMN | 공통 | Cmm | 99_공통 |  | BSS_COMN9 | BSS_COMN9 | 화면 | Dialog | 변경 | 핵심 | 상 | BSS_COMN9 | UT_BSS_COMN9 | R-BSS_ORST-1 | 1차 | 주승열 | 견기호 | 신명진 | 백운도 | 주승열 |  | 주승열 | 2018-09-11 | 2018-09-18 | 2018-09-10 | 2018-09-18
개발3팀 | 결제 | BSS | 결제 | comn | 공통 | cmm | 99_공통 | SetlEtcSchAn | SetlEtcSchAn | 계좌부조회 | 프로그램 | Ptask | 변경 | 핵심 | 상 | BSS_COMN9 | UT_SetlEtcSchAn | R-BSS_ORST-1 | 1차 | 주승열 | 견기호 | 신명진 | 신명진 | 주승열 |  | 주승열 | 2018-09-11 | 2018-09-18 | 2018-09-10 | 2018-09-18
개발3팀 | 결제 | BSS | 결제 | orst | 기관투자자결제 | borInvstrSetl | 02_채권기관투자 |  | Orst0201BTask | 채권기관결제 | 배치 | 배치 | 변경 | 핵심 | 최상 |  | UT_Orst0201BTask | R-BSS_ORST-1 | 1차 | 주승열 | 견기호 | 신명진 | 신명진 | 주승열 |  | 주승열 | 2018-09-19 | 2018-09-28
개발3팀 | 결제 | BSS | 결제 | orst | 기관투자자결제 | borInvstrSetl | 02_채권기관투자 |  | Orst0205BTask | 채권기관결제 | 배치 | 배치 | 변경 | 핵심 | 최상 |  | UT_Orst0205BTask | R-BSS_ORST-1 | 1차 | 주승열 | 견기호 | 신명진 | 신명진 | 주승열 |  | 주승열 | 2018-09-19 | 2018-09-28
개발3팀 | 결제 | BSS | 결제 | mkst | 시장회원결제 | cmm | 99_공통 | SetlSchdQtyO | SetlSchdQtyO | 예정수량설정 | 프로그램 | Ptask | 변경 | 핵심 | 중 | BSS_COMN9 | UT_SetlSchdQtyo | R-BSS_ORST-1 | 1차 | 주승열 | 견기호 | 신명진 | 신명진 | 주승열 |  | 주승열 | 2018-09-19 | 2018-09-28
개발3팀 | 결제 | BSS | 결제 | mkst | 시장회원결제 | cmm | 99_공통 | SetlEtcSchAn | SetlEtcSchAn | 장내종목예탁 | 프로그램 | Ptask | 변경 | 핵심 | 상 | MartMemSetl | UT_SetlEtcSchAn | 내부인터페이스 | 1차 | 주승열 | 견기호 | 신명진 | 신명진 | 주승열 | 타도메인 요청 | 주승열 | 2018-08-20 | 2018-08-27 | 2018-08-27 | 2018-08-29
개발3팀 | 결제 | BSS | 결제 | COMN | 공통 | Cmm | 99_공통 |  | BSS_COMN9 | 결제증권부족 | 화면 | View | 용어변경 | 핵심 | 최하 | BSS_COMN9 | UT_BSS_COMN9 | R-BSS_ORST-1 | 1차 | 주승열 | 견기호 | 신명진 | 백운도 | 주승열 | 용어변경 | 주승열 | 2018-08-27 | 2018-08-28 | 2018-08-27 | 2018-08-29
개발3팀 | 결제 | BSS | 결제 | COMN | 공통 | Cmm | 99_공통 |  | BSS_COMN9 | 증권인수결제 | 화면 | Dialog | 용어변경 | 핵심 | 최하 | BSS_COMN9 | UT_BSS_COMN9 | R-BSS_ORST-1 | 1차 | 주승열 | 견기호 | 신명진 | 백운도 | 주승열 | 용어변경 | 주승열 | 2018-08-27 | 2018-08-28 | 2018-08-27 | 2018-08-29
개발3팀 | 결제 | BSS | 결제 | COMN | 공통 | Cmm | 99_공통 |  | BSS_COMN9 | 증권인도결제 | 화면 | Dialog | 용어변경 | 핵심 | 최하 | BSS_COMN9 | UT_BSS_COMN9 | R-BSS_ORST-1 | 1차 | 주승열 | 견기호 | 신명진 | 백운도 | 주승열 | 용어변경 | 주승열 | 2018-08-27 | 2018-08-28 | 2018-08-27 | 2018-08-29
개발3팀 | 결제 | BSS | 결제 | COMN | 공통 | Cmm | 99_공통 |  | BSS_COMN9 | 결제용증권처리 | 화면 | View | 용어변경 | 핵심 | 최하 | BSS_COMN9 | UT_BSS_COMN9 | R-BSS_ORST-1 | 1차 | 주승열 | 견기호 | 신명진 | 백운도 | 주승열 | 용어변경 | 주승열 | 2018-08-27 | 2018-08-28 | 2018-08-27 | 2018-08-29
개발3팀 | 결제 | BSS | 결제 | COMN | 공통 | Cmm | 99_공통 |  | BSS_COMN9 | 결제예정수량 | 화면 | View | 용어변경 | 핵심 | 최하 | BSS_COMN9 | UT_BSS_COMN9 | R-BSS_ORST-1 | 1차 | 주승열 | 견기호 | 신명진 | 백운도 | 주승열 | 용어변경 | 주승열 | 2018-08-27 | 2018-08-28 | 2018-08-27 | 2018-08-29
개발3팀 | 결제 | BSS | 결제 | COMN | 공통 | Cmm | 99_공통 |  | BSS_COMN9 | 증권정보제공 | 화면 | View | 용어변경 | 핵심 | 최하 | BSS_COMN9 | UT_BSS_COMN9 | R-BSS_ORST-1 | 1차 | 주승열 | 견기호 | 신명진 | 백운도 | 주승열 | 용어변경 | 주승열 | 2018-08-27 | 2018-08-28 | 2018-08-27 | 2018-08-29
개발3팀 | 결제 | BSS | 결제 | COMN | 공통 | Cmm | 99_공통 |  | BSS_COMN9 | 증권정보제공 | 화면 | View | 용어변경 | 핵심 | 최하 | BSS_COMN9 | UT_BSS_COMN9 | R-BSS_ORST-1 | 1차 | 주승열 | 견기호 | 신명진 | 백운도 | 주승열 | 용어변경 | 주승열 | 2018-08-27 | 2018-08-28 | 2018-08-27 | 2018-08-29
개발3팀 | 결제 | BSS | 결제 | COMN | 공통 | Cmm | 99_공통 |  | BSS_COMN9 | 부족증권보유 | 화면 | View | 용어변경 | 핵심 | 최하 | BSS_COMN9 | UT_BSS_COMN9 | R-BSS_ORST-1 | 1차 | 주승열 | 견기호 | 신명진 | 백운도 | 주승열 | 용어변경 | 주승열 | 2018-08-27 | 2018-08-28 | 2018-08-27 | 2018-08-29
개발3팀 | 결제 | BSS | 결제 | DYRP | 일중RP결제 | BizCmm | 업무공통 |  | BSS_DYRP01 | 일중RP원장 | 화면 | View | 용어변경 | 핵심 | 최하 | BSS_DYRP01 | UT_BSS_DYRP01 | R-BSS_ORST-1 | 1차 | 주승열 | 견기호 | 신명진 | 백운도 | 주승열 | 용어변경 | 주승열 | 2018-08-29 | 2018-08-30 | 2018-09-03 | 2018-09-04
개발3팀 | 결제 | BSS | 결제 | MKST | 시장회원결제 | Cmm | 99_공통 |  | BSS_MKST03 | 매매전문회원 | 화면 | View | 용어변경 | 핵심 | 최하 | BSS_MKST03 | UT_BSS_MKST03 | R-BSS_ORST-1 | 1차 | 주승열 | 견기호 | 신명진 | 백운도 | 주승열 | 용어변경 | 주승열 | 2018-08-29 | 2018-08-30 | 2018-09-03 | 2018-09-04
개발3팀 | 결제 | BSS | 결제 | MKST | 시장회원결제 | Cmm | 99_공통 |  | BSS_MKST03 | 결제자금수납 | 화면 | View | 용어변경 | 핵심 | 최하 | BSS_MKST03 | UT_BSS_MKST03 | R-BSS_ORST-1 | 1차 | 주승열 | 견기호 | 신명진 | 백운도 | 주승열 | 용어변경 | 주승열 | 2018-08-29 | 2018-08-30 | 2018-09-03 | 2018-09-04
개발3팀 | 결제 | BSS | 결제 | MKST | 시장회원결제 | Cmm | 99_공통 |  | BSS_MKST03 | 제세금/수수료 | 화면 | View | 용어변경 | 핵심 | 최하 | BSS_MKST03 | UT_BSS_MKST03 | R-BSS_ORST-1 | 1차 | 주승열 | 견기호 | 신명진 | 백운도 | 주승열 | 용어변경 | 주승열 | 2018-08-29 | 2018-08-30 | 2018-09-03 | 2018-09-04
개발3팀 | 결제 | BSS | 결제 | MKST | 시장회원결제 | FrbMemMartSetl | 02_프리보드화 |  | BSS_MKST02 | 매매확인 | 화면 | View | 용어변경 | 핵심 | 최하 | BSS_MKST02 | UT_BSS_MKST02 | R-BSS_ORST-1 | 1차 | 주승열 | 견기호 | 신명진 | 백운도 | 주승열 | 용어변경 | 주승열 | 2018-08-29 | 2018-08-30 | 2018-09-03 | 2018-09-04
개발3팀 | 결제 | BSS | 결제 | MKST | 시장회원결제 | FrbMemMartSetl | 02_프리보드화 |  | BSS_MKST02 | 매매확인 | 화면 | View | 용어변경 | 핵심 | 최하 | BSS_MKST02 | UT_BSS_MKST02 | R-BSS_ORST-1 | 1차 | 주승열 | 견기호 | 신명진 | 백운도 | 주승열 | 용어변경 | 주승열 | 2018-08-29 | 2018-08-30 | 2018-09-03 | 2018-09-04
개발3팀 | 결제 | BSS | 결제 | MKST | 시장회원결제 | FrbMemMartSetl | 02_프리보드화 |  | BSS_MKST02 | 결제명세서 | 화면 | View | 용어변경 | 핵심 | 최하 | BSS_MKST02 | UT_BSS_MKST02 | R-BSS_ORST-1 | 1차 | 주승열 | 견기호 | 신명진 | 백운도 | 주승열 | 용어변경 | 주승열 | 2018-08-29 | 2018-08-30 | 2018-09-03 | 2018-09-04
개발3팀 | 결제 | BSS | 결제 | MKST | 시장회원결제 | FrbMemMartSetl | 02_프리보드화 |  | BSS_MKST02 | 결제명세서 | 화면 | View | 용어변경 | 핵심 | 최하 | BSS_MKST02 | UT_BSS_MKST02 | R-BSS_ORST-1 | 1차 | 주승열 | 견기호 | 신명진 | 백운도 | 주승열 | 용어변경 | 주승열 | 2018-08-29 | 2018-08-30 | 2018-09-03 | 2018-09-04
개발3팀 | 결제 | BSS | 결제 | MKST | 시장회원결제 | FrbMemMartSetl | 02_프리보드화 |  | BSS_MKST02 | 결제이행현황 | 화면 | View | 용어변경 | 핵심 | 최하 | BSS_MKST02 | UT_BSS_MKST02 | R-BSS_ORST-1 | 1차 | 주승열 | 견기호 | 신명진 | 백운도 | 주승열 | 용어변경 | 주승열 | 2018-08-31 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 2018-09-04
개발3팀 | 결제 | BSS | 결제 | MKST | 시장회원결제 | FrbMemMartSetl | 02_프리보드화 |  | BSS_MKST02 | 결제이행현황 | 화면 | View | 용어변경 | 핵심 | 최하 | BSS_MKST02 | UT_BSS_MKST02 | R-BSS_ORST-1 | 1차 | 주승열 | 견기호 | 신명진 | 백운도 | 주승열 | 용어변경 | 주승열 | 2018-08-31 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 2018-09-04
개발3팀 | 결제 | BSS | 결제 | MKST | 시장회원결제 | FrbMemMartSetl | 02_프리보드화 |  | BSS_MKST02 | 프리보드시장 | 화면 | Dialog | 용어변경 | 핵심 | 최하 | BSS_MKST02 | UT_BSS_MKST02 | R-BSS_ORST-1 | 1차 | 주승열 | 견기호 | 신명진 | 백운도 | 주승열 | 용어변경 | 주승열 | 2018-08-31 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 2018-09-04
개발3팀 | 결제 | BSS | 결제 | MKST | 시장회원결제 | FrbMemMartSetl | 02_프리보드화 |  | BSS_MKST02 | 매매정정/불이익 | 화면 | View | 용어변경 | 핵심 | 최하 | BSS_MKST02 | UT_BSS_MKST02 | R-BSS_ORST-1 | 1차 | 주승열 | 견기호 | 신명진 | 백운도 | 주승열 | 용어변경 | 주승열 | 2018-08-31 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 2018-09-04
개발3팀 | 결제 | BSS | 결제 | MKST | 시장회원결제 | FrbMemMartSetl | 02_프리보드화 |  | BSS_MKST02 | 매매정정/불이익 | 화면 | View | 용어변경 | 핵심 | 최하 | BSS_MKST02 | UT_BSS_MKST02 | R-BSS_ORST-1 | 1차 | 주승열 | 견기호 | 신명진 | 백운도 | 주승열 | 용어변경 | 주승열 | 2018-08-31 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 2018-09-04
개발3팀 | 결제 | BSS | 결제 | MKST | 시장회원결제 | FrbMemMartSetl | 02_프리보드화 |  | BSS_MKST02 | 매매정정/불이익 | 화면 | View | 용어변경 | 핵심 | 최하 | BSS_MKST02 | UT_BSS_MKST02 | R-BSS_ORST-1 | 1차 | 주승열 | 견기호 | 신명진 | 백운도 | 주승열 | 용어변경 | 주승열 | 2018-08-31 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 2018-09-04
개발3팀 | 결제 | BSS | 결제 | MKST | 시장회원결제 | FrbMemMartSetl | 02_프리보드화 |  | BSS_MKST02 | 선인도입력 | 화면 | View | 용어변경 | 핵심 | 최하 | BSS_MKST02 | UT_BSS_MKST02 | R-BSS_ORST-1 | 1차 | 주승열 | 견기호 | 신명진 | 백운도 | 주승열 | 용어변경 | 주승열 | 2018-08-31 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 2018-09-04
개발3팀 | 결제 | BSS | 결제 | MKST | 시장회원결제 | FrbMemMartSetl | 02_프리보드화 |  | BSS_MKST02 | 선인도내역 | 화면 | View | 용어변경 | 핵심 | 최하 | BSS_MKST02 | UT_BSS_MKST02 | R-BSS_ORST-1 | 1차 | 주승열 | 견기호 | 신명진 | 백운도 | 주승열 | 용어변경 | 주승열 | 2018-08-31 | 2018-09-03 | 2018-09-03 | 2018-09-04
개발3팀 | 결제 | BSS | 결제 | MKST | 시장회원결제 | FrbMemMartSetl | 02_프리보드화 |  | BSS_MKST02 | 프리보드정정 | 화면 | Dialog | 용어변경 | 핵심 | 최하 | BSS_MKST02 | UT_BSS_MKST02 | R-BSS_ORST-1 | 1차 | 주승열 | 견기호 | 신명진 | 백운도 | 주승열 | 용어변경 | 주승열 | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 2018-09-03 | 2018-09-04
개발3팀 | 결제 | BSS | 결제 | MKST | 시장회원결제 | KrxMemSetl | KRX회원결제 |  | BSS_MKST01 | 결제명세서 | 화면 | View | 용어변경 | 핵심 | 최하 | BSS_MKST01 | UT_BSS_MKST01 | R-BSS_ORST-1 | 1차 | 주승열 | 견기호 | 신명진 | 백운도 | 주승열 | 용어변경 | 주승열 | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 2018-09-03 | 2018-09-04
개발3팀 | 결제 | BSS | 결제 | MKST | 시장회원결제 | KrxMemSetl | KRX회원결제 |  | BSS_MKST01 | 결제업무이행 | 화면 | View | 용어변경 | 핵심 | 최하 | BSS_MKST01 | UT_BSS_MKST01 | R-BSS_ORST-1 | 1차 | 주승열 | 견기호 | 신명진 | 백운도 | 주승열 | 용어변경 | 주승열 | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 2018-09-03 | 2018-09-04
개발3팀 | 결제 | BSS | 결제 | MKST | 시장회원결제 | KrxMemSetl | KRX회원결제 |  | BSS_MKST01 | 결제업무이행 | 화면 | View | 용어변경 | 핵심 | 최하 | BSS_MKST01 | UT_BSS_MKST01 | R-BSS_ORST-1 | 1차 | 주승열 | 견기호 | 신명진 | 백운도 | 주승열 | 용어변경 | 주승열 | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 2018-09-03 | 2018-09-04
개발3팀 | 결제 | BSS | 결제 | MKST | 시장회원결제 | KrxMemSetl | KRX회원결제 |  | BSS_MKST01 | 증권결제업무 | 화면 | View | 용어변경 | 핵심 | 최하 | BSS_MKST01 | UT_BSS_MKST01 | R-BSS_ORST-1 | 1차 | 주승열 | 견기호 | 신명진 | 백운도 | 주승열 | 용어변경 | 주승열 | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 2018-09-03 | 2018-09-04
개발3팀 | 결제 | BSS | 결제 | MKST | 시장회원결제 | KrxMemSetl | KRX회원결제 |  | BSS_MKST01 | 결제증권수령 | 화면 | View | 용어변경 | 핵심 | 최하 | BSS_MKST01 | UT_BSS_MKST01 | R-BSS_ORST-1 | 1차 | 주승열 | 견기호 | 신명진 | 백운도 | 주승열 | 용어변경 | 주승열 | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 2018-09-03 | 2018-09-04
개발3팀 | 결제 | BSS | 결제 | MKST | 시장회원결제 | KrxMemSetl | KRX회원결제 |  | BSS_MKST01 | 장내결제세부 | 화면 | Dialog | 용어변경 | 핵심 | 최하 | BSS_MKST01 | UT_BSS_MKST01 | R-BSS_ORST-1 | 1차 | 주승열 | 견기호 | 신명진 | 백운도 | 주승열 | 용어변경 | 주승열 | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 2018-09-03 | 2018-09-04
개발3팀 | 결제 | BSS | 결제 | MKST | 시장회원결제 | KrxMemSetl | KRX회원결제 |  | BSS_MKST01 | 결제지연내역 | 화면 | View | 용어변경 | 핵심 | 최하 | BSS_MKST01 | UT_BSS_MKST01 | R-BSS_ORST-1 | 1차 | 주승열 | 견기호 | 신명진 | 백운도 | 주승열 | 용어변경 | 주승열 | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 2018-09-03 | 2018-09-04
개발3팀 | 결제 | BSS | 결제 | MKST | 시장회원결제 | KrxMemSetl | KRX회원결제 |  | BSS_MKST01 | 증권결제부족 | 화면 | View | 용어변경 | 핵심 | 최하 | BSS_MKST01 | UT_BSS_MKST01 | R-BSS_ORST-1 | 1차 | 주승열 | 견기호 | 신명진 | 백운도 | 주승열 | 용어변경 | 주승열 | 2018-09-06 | 2018-09-07 | 2018-09-06 | 2018-09-07

## 단위테스트목록
시스템 | 업무분류 | Level2명 | 단위테스트ID | 단위테스트명 | 프로그램ID | 화면ID | 테스터 | 계획종료일 | 실제종료일 | 성공여부 | 비고 | 차수ID
개발2팀 | 유통등록 | 보관 | UT_BDE_SEKP05007V | 기번호수정 | BDE_SEKP05007v | BDE_SEKP05007v | 전승호 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 성공 |  | 단위테스트_설계
개발2팀 | 유통등록 | 보관 | UT_BDE_SEKP05007V | 기번호수정 | BDE_SEKP05007v | BDE_SEKP05007v | 김민정 | 2018-09-04 | 2018-09-03 | 실패 | 전자증권종목 입력 | 단위테스트_KSD
개발2팀 | 유통등록 | 보관 | UT_BDE_SEKP05007V | 기번호수정 | BDE_SEKP05007v | BDE_SEKP05007v | 백운도 | 2018-09-04 |  |  |  | 단위테스트_KSD
개발2팀 | 유통등록 | 보관 | UT_BDE_SEKP05009V | 기번호오류내역(CP) | BDE_SEKP05009V | BDE_SEKP05009V | 백운도 | 2018-09-04 |  |  |  | 단위테스트_KSD
개발2팀 | 유통등록 | 보관 | UT_BDE_SEKP05009V | 기번호오류내역(CP) | BDE_SEKP05009V | BDE_SEKP05009V | 김민정 | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 성공 |  | 단위테스트_KSD
개발2팀 | 유통등록 | 보관 | UT_BDE_SEKP05009V | 기번호오류내역(CP) | BDE_SEKP05009V | BDE_SEKP05009V | 전승호 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 성공 |  | 단위테스트_설계
개발2팀 | 유통등록 | 보관 | UT_BDE_SEKP05011V | 예탁지정취소주권청산폐기 | BDE_SEKP05011V | BDE_SEKP05011V | 김민정 | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 성공 |  | 단위테스트_KSD
개발2팀 | 유통등록 | 보관 | UT_BDE_SEKP05011V | 예탁지정취소주권청산폐기 | BDE_SEKP05011V | BDE_SEKP05011V | 백운도 | 2018-09-04 |  |  |  | 단위테스트_KSD
개발2팀 | 유통등록 | 보관 | UT_BDE_SEKP05011V | 예탁지정취소주권청산폐기 | BDE_SEKP05011V | BDE_SEKP05011V | 전승호 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 성공 |  | 단위테스트_설계
개발2팀 | 유통등록 | 보관 | UT_BDE_SEKP05012V | 예탁지정취소주권청산폐기 | BDE_SEKP05012V | BDE_SEKP05012V | 백운도 | 2018-09-04 |  |  |  | 단위테스트_KSD
개발2팀 | 유통등록 | 보관 | UT_BDE_SEKP05012V | 예탁지정취소주권청산폐기 | BDE_SEKP05012V | BDE_SEKP05012V | 김민정 | 2018-09-04 | 2018-09-04 | 성공 |  | 단위테스트_KSD
개발2팀 | 유통등록 | 보관 | UT_BDE_SEKP05012V | 예탁지정취소주권청산폐기 | BDE_SEKP05012V | BDE_SEKP05012V | 전승호 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 성공 |  | 단위테스트_설계
개발2팀 | 유통등록 | 보관 | UT_BDE_SEKP05013V | 예탁재지정/전자등록지정출고 | BDE_SEKP05013V | BDE_SEKP05013V | 백운도 | 2018-09-04 |  |  |  | 단위테스트_KSD
개발2팀 | 유통등록 | 보관 | UT_BDE_SEKP05013V | 예탁재지정/전자등록지정출고 | BDE_SEKP05013V | BDE_SEKP05013V | 김민정 | 2018-09-04 | 2018-09-19 | 실패 |  | 단위테스트_KSD
개발2팀 | 유통등록 | 보관 | UT_BDE_SEKP05013V | 예탁재지정/전자등록지정출고 | BDE_SEKP05013V | BDE_SEKP05013V | 전승호 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 성공 |  | 단위테스트_설계
개발2팀 | 유통등록 | 보관 | UT_BDE_SEKP05014V | 예탁재지정OCR입력 | BDE_SEKP05014V | BDE_SEKP05014V | 백운도 | 2018-09-04 |  |  |  | 단위테스트_KSD
개발2팀 | 유통등록 | 보관 | UT_BDE_SEKP05014V | 예탁재지정OCR입력 | BDE_SEKP05014V | BDE_SEKP05014V | 김민정 | 2018-09-04 |  |  |  | 단위테스트_KSD
개발2팀 | 유통등록 | 보관 | UT_BDE_SEKP05014V | 예탁재지정OCR입력 | BDE_SEKP05014V | BDE_SEKP05014V | 전승호 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 성공 |  | 단위테스트_설계
개발2팀 | 유통등록 | 보관 | UT_BDE_SEKP06013V | 원리금/권리행사출고 | BDE_SEKP06013V | BDE_SEKP06013V | 백운도 | 2018-09-04 |  |  |  | 단위테스트_KSD
개발2팀 | 유통등록 | 보관 | UT_BDE_SEKP06013V | 원리금/권리행사출고 | BDE_SEKP06013V | BDE_SEKP06013V | 김민정 | 2018-09-04 |  |  |  | 단위테스트_KSD
개발2팀 | 유통등록 | 보관 | UT_BDE_SEKP06013V | 원리금/권리행사출고 | BDE_SEKP06013V | BDE_SEKP06013V | 전승호 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 성공 |  | 단위테스트_설계
개발2팀 | 유통등록 | 보관 | UT_BDE_SEKP06014V | 원리금상환완료 | BDE_SEKP06014V | BDE_SEKP06014V | 백운도 | 2018-09-04 |  |  |  | 단위테스트_KSD
개발2팀 | 유통등록 | 보관 | UT_BDE_SEKP06014V | 원리금상환완료 | BDE_SEKP06014V | BDE_SEKP06014V | 김민정 | 2018-09-04 |  |  |  | 단위테스트_KSD
개발2팀 | 유통등록 | 보관 | UT_BDE_SEKP06014V | 원리금상환완료 | BDE_SEKP06014V | BDE_SEKP06014V | 전승호 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 성공 |  | 단위테스트_설계
개발2팀 | 유통등록 | 의무보유 | UT_BDE_SFDP01001V | 보호예수청구/취소 | BDE_SFDP01001V | BDE_SFDP01001V | 조하나 | 2018-09-04 | 2018-09-19 | 실패 |  | 단위테스트_KSD
개발2팀 | 유통등록 | 의무보유 | UT_BDE_SFDP01001V | 보호예수청구/취소 | BDE_SFDP01001V | BDE_SFDP01001V | 김민정 | 2018-09-04 | 2018-09-18 | 실패 |  | 단위테스트_KSD
개발2팀 | 유통등록 | 의무보유 | UT_BDE_SFDP01001V | 보호예수청구/취소 | BDE_SFDP01001V | BDE_SFDP01001V | 신상균 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 성공 |  | 단위테스트_설계
개발2팀 | 유통등록 | 보관 | UT_BDE_COMN99014V_1 | 대행기관별불소지청구서_국내 | BDE_COMN99014V_1 | BDE_COMN99014V_1 | 김대식 | 2018-10-23 |  |  |  | 단위테스트_설계
개발2팀 | 유통등록 | 보관 | UT_BDE_COMN99014V_1 | 대행기관별불소지청구서_국내 | BDE_COMN99014V_1 | BDE_COMN99014V_1 | 백운도 | 2018-10-30 |  |  |  | 단위테스트_KSD
개발2팀 | 유통등록 | 보관 | UT_BDE_COMN99014V_1 | 대행기관별불소지청구서_국내 | BDE_COMN99014V_1 | BDE_COMN99014V_1 | 김민정 | 2018-10-30 |  |  |  | 단위테스트_KSD
개발2팀 | 유통등록 | 보관 | UT_BDE_COMN99014V_2 | 대행기관별불소지청구서_해외 | BDE_COMN99014V_2 | BDE_COMN99014V_2 | 김대식 | 2018-10-23 |  |  |  | 단위테스트_설계
개발2팀 | 유통등록 | 보관 | UT_BDE_COMN99014V_2 | 대행기관별불소지청구서_해외 | BDE_COMN99014V_2 | BDE_COMN99014V_2 | 김민정 | 2018-10-30 |  |  |  | 단위테스트_KSD
개발2팀 | 유통등록 | 보관 | UT_BDE_COMN99014V_2 | 대행기관별불소지청구서_해외 | BDE_COMN99014V_2 | BDE_COMN99014V_2 | 백운도 | 2018-10-30 |  |  |  | 단위테스트_KSD
개발2팀 | 유통등록 | 보관 | UT_BDE_SEKP06001V | 현송요청 | BDE_SEKP06001V | BDE_SEKP06001V | 전승호 | 2018-09-04 | 2018-08-28 | 성공 |  | 단위테스트_설계
개발2팀 | 유통등록 | 보관 | UT_BDE_SEKP06001V | 현송요청 | BDE_SEKP06001V | BDE_SEKP06001V | 백운도 | 2018-09-11 |  |  |  | 단위테스트_KSD
개발2팀 | 유통등록 | 보관 | UT_BDE_SEKP06001V | 현송요청 | BDE_SEKP06001V | BDE_SEKP06001V | 김민정 | 2018-09-11 | 2018-09-13 | 실패 |  | 단위테스트_KSD
개발2팀 | 유통등록 | 보관 | UT_BDE_SEKP06002V | 현송출고 | BDE_SEKP06002V | BDE_SEKP06002V | 전승호 | 2018-09-04 | 2018-09-03 | 성공 |  | 단위테스트_설계
개발2팀 | 유통등록 | 보관 | UT_BDE_SEKP06002V | 현송출고 | BDE_SEKP06002V | BDE_SEKP06002V | 백운도 | 2018-09-11 |  |  |  | 단위테스트_KSD
개발2팀 | 유통등록 | 보관 | UT_BDE_SEKP06002V | 현송출고 | BDE_SEKP06002V | BDE_SEKP06002V | 김민정 | 2018-09-11 | 2018-09-13 | 실패 |  | 단위테스트_KSD
개발2팀 | 유통등록 | 보관 | UT_BDE_SEKP06003V | 현송출고확인 | BDE_SEKP06003V | BDE_SEKP06003V | 전승호 | 2018-09-04 | 2018-09-03 | 성공 |  | 단위테스트_설계
개발2팀 | 유통등록 | 보관 | UT_BDE_SEKP06003V | 현송출고확인 | BDE_SEKP06003V | BDE_SEKP06003V | 김민정 | 2018-09-11 | 2018-09-13 | 실패 |  | 단위테스트_KSD
개발2팀 | 유통등록 | 보관 | UT_BDE_SEKP06003V | 현송출고확인 | BDE_SEKP06003V | BDE_SEKP06003V | 백운도 | 2018-09-11 |  |  |  | 단위테스트_KSD
개발2팀 | 유통등록 | 보관 | UT_BDE_SEKP06004V | 현송입고 | BDE_SEKP06004V | BDE_SEKP06004V | 백운도 | 2018-09-11 |  |  |  | 단위테스트_KSD
개발2팀 | 유통등록 | 보관 | UT_BDE_SEKP06004V | 현송입고 | BDE_SEKP06004V | BDE_SEKP06004V | 김민정 | 2018-09-11 | 2018-09-13 | 실패 |  | 단위테스트_KSD
개발2팀 | 유통등록 | 보관 | UT_BDE_SEKP06004V | 현송입고 | BDE_SEKP06004V | BDE_SEKP06004V | 전승호 | 2018-09-04 | 2018-09-03 | 성공 |  | 단위테스트_설계
개발2팀 | 유통등록 | 보관 | UT_BDE_SEKP06007V | 현송일지 | BDE_SEKP06007V | BDE_SEKP06007V | 백운도 | 2018-09-11 |  |  |  | 단위테스트_KSD

## 결함목록
상세 | 시스템 | 업무분류 | 발견자 | 발견일자 | 상태 | 결함해결 예정자 | 결함해결자 | 최종수정일자 | 결합구분 | 심각도 | 결함유형 | 결함이미지 | 등록일시 | 차수 명 | 테스트 ID | 테스트 명 | 케이스 ID | 케이스 명
| 개발3팀 | 증권파이낸싱 | 김정우 | 2018-09-12 | 확인완료 | 문홍규 | 문홍규 | 2018-09-17 | 결함 | Minor | 기타 |  |  | UT_BCS_SLI | 결제경쟁대여 |  |  | 2018-09-17
| 개발3팀 | 증권파이낸싱 | 김정우 | 2018-09-12 | 확인완료 | 문홍규 | 문홍규 | 2018-09-17 | 결함 | Minor | 기타 |  |  | UT_SetlComn | 결제경쟁차임 |  |  | 2018-09-17
| 개발3팀 | 증권파이낸싱 | 김정우 | 2018-09-12 | 조치완료 | 손택근 | 손택근 | 2018-09-17 | 결함 | Minor | 기타 |  |  | UT_BCS_FU | 실질주주명세 |  |  | 2018-09-17
| 개발3팀 | 증권파이낸싱 | 김정우 | 2018-09-12 | 확인완료 | 문홍규 | 문홍규 | 2018-09-17 | 결함 | Minor | 기타 |  |  | UT_OtcdclXc | 교환대상확인 |  |  | 2018-09-19
| 개발3팀 | 증권파이낸싱 | 김정우 | 2018-09-12 | 확인완료 | 손택근 | 손택근 | 2018-09-17 | 결함 | Minor | 기타 |  |  | UT_ColatSet | 담보설정말소 |  |  | 2018-09-19
| 개발2팀 | 유통등록 | 김송주 | 2018-09-13 | 조치완료 | 장범규 | 장범규 | 2018-09-17 | 개선사항 | Minor | 기능 |  |  | UT_DepoCm | 신규상장내역 |  |  | 2018-09-17
| 개발2팀 | 유통등록 | 김송주 | 2018-09-13 | 조치완료 | 장범규 | 장범규 | 2018-09-17 | 개선사항 | Minor | 기능 |  |  | UT_DepoCm | 신규상장내역 |  |  | 2018-09-17
| 개발3팀 | 국제 | 손준혁 | 2018-09-17 | 접수완료 | 박진실 |  |  | 개선사항 | Minor | 기타 |  |  | UT_BIM_RIG | 해외채권행사 |  |  | 2018-09-18
| 개발3팀 | 증권파이낸싱 | 김민지 | 2018-09-07 | 조치완료 | 문홍규 | 문홍규 | 2018-09-17 | 결함 | Minor | 기능 |  |  | UT_SlbColatX | 교환대상확인 |  |  | 2018-09-19
| 개발3팀 | 국제 | 손준혁 | 2018-09-17 | 접수완료 | 박진실 |  |  | 결함 | Minor | 기타 |  |  | UT_BIM_ISS | KDR일괄예탁 |  |  | 2018-09-19
| 개발3팀 | 직접등록계좌 | 김수진 | 2018-09-13 | 확인완료 | 이병민 | 이병민 | 2018-09-14 | 결함 | Minor | 기능 |  |  | UT_BDA_CP | 주식권리배정 |  |  | 2018-09-17
| 개발3팀 | 직접등록계좌 | 김수진 | 2018-09-13 | 확인완료 | 이병민 | 이병민 | 2018-09-17 | 결함 | Major | 기능 |  |  | UT_BDA_CP | 주식권리배정 |  |  | 2018-09-17
| 개발3팀 | 직접등록계좌 | 김수진 | 2018-09-14 | 확인완료 | 이병민 | 이병민 | 2018-09-17 | 결함 | Major | 데이터 |  |  | UT_BDA_CP | 주식권리배정 |  |  | 2018-09-17
| 개발2팀 | 유통등록 | 백운도 | 2018-09-17 | 조치완료 | 권혁준 | 권혁준 | 2018-09-18 | 결함 | Major | 표준 |  |  | UT_BDE_CO | 부서별보관현황 |  |  | 2018-09-18
| 개발2팀 | 유통등록 | 백운도 | 2018-09-17 | 조치완료 | 권혁준 | 권혁준 | 2018-09-19 | 개선사항 | Minor | 기타 |  |  | UT_BDE_CO | 부서별보관현황 |  |  | 2018-09-19
| 개발3팀 | 직접등록계좌 | 김수진 | 2018-09-17 | 확인완료 | 이병민 | 이병민 | 2018-09-17 | 결함아님 | Minor | 기타 |  |  | UT_BDA_CP | 주식권리배정 |  |  | 2018-09-17
| 개발3팀 | 직접등록계좌 | 김수진 | 2018-09-17 | 확인완료 | 이병민 | 이병민 | 2018-09-17 | 개선사항 | Major | 기타 |  |  | UT_BDA_CP | 주식권리배정 |  |  | 2018-09-17
| 개발2팀 | 유통등록 | 백운도 | 2018-09-17 | 접수완료 | 권혁준 |  |  | 개선사항 | Minor | 기타 |  |  | UT_BDE_CO | 보관원장ON |  |  | 2018-09-17
| 개발2팀 | 유통등록 | 백운도 | 2018-09-17 | 조치완료 | 권혁준 | 권혁준 | 2018-09-18 | 결함 | Major | 표준 |  |  | UT_BDE_CO | 부서별보관현황 |  |  | 2018-09-18
| 개발2팀 | 유통등록 | 백운도 | 2018-09-17 | 조치완료 | 권혁준 | 권혁준 | 2018-09-18 | 결함 | Major | 기능 |  |  | UT_BDE_CO | 적정보관량초과 |  |  | 2018-09-18
| 개발2팀 | 일괄전자등록 | 백운도 | 2018-09-17 | 조치완료 | 전우성 | 전우성 | 2018-09-18 | 결함 | Minor | 기타 |  |  | UT_BDE_ES | 전환대상증권 |  |  | 2018-09-18
| 개발2팀 | 일괄전자등록 | 백운도 | 2018-09-17 | 조치완료 | 전우성 | 전우성 | 2018-09-18 | 결함 | Minor | 기타 |  |  | UT_BDE_ES | 전환대상증권 |  |  | 2018-09-18
| 개발2팀 | 일괄전자등록 | 백운도 | 2018-09-17 | 조치완료 | 전우성 | 전우성 | 2018-09-18 | 개선사항 | Minor | 기타 |  |  | UT_BDE_ES | 전환대상종목 |  |  | 2018-09-18
| 개발3팀 | 직접등록계좌 | 김수진 | 2018-09-17 | 조치완료 | 양기성 | 양기성 | 2018-09-18 | 결함아님 | Minor | 기능 |  |  | UT_BDA_CP | 주식매수정보 |  |  | 2018-09-18
| 개발2팀 | 일괄전자등록 | 백운도 | 2018-09-17 | 조치완료 | 전우성 | 전우성 | 2018-09-18 | 결함 | Major | 기타 |  |  | UT_BDE_ES | 전환대상종목 |  |  | 2018-09-18
| 개발2팀 | 유통등록 | 백운도 | 2018-09-17 | 조치완료 | 권혁준 | 권혁준 | 2018-09-18 | 결함 | Major | 기능 |  |  | UT_BDE_CO | 부서별보관현황 |  |  | 2018-09-18
| 개발3팀 | 직접등록계좌 | 김수진 | 2018-09-17 | 등록완료 | 양기성 |  |  | 결함 | Major | 기능 |  |  | UT_BDA_CP | 주식매수정보 |  |  | 2018-09-17
| 개발2팀 | 일괄전자등록 | 백운도 | 2018-09-17 | 조치완료 | 권혁준 | 권혁준 | 2018-09-18 | 결함 | Minor | 기타 |  |  | UT_BDE_ES | 전환대상증권 |  |  | 2018-09-18
| 개발3팀 | 직접등록계좌 | 김수진 | 2018-09-17 | 조치완료 | 양기성 | 이병민 | 2018-09-17 | 결함 | Major | 기능 |  |  | UT_BDA_CP | 주식매수정보 |  |  | 2018-09-17
| 개발2팀 | 일괄전자등록 | 백운도 | 2018-09-17 | 접수완료 | 전우성 |  |  | 결함 | Minor | 기타 |  |  | UT_BDE_ES | 전환대상증권 |  |  | 2018-09-18
| 개발3팀 | 직접등록계좌 | 김수진 | 2018-09-17 | 조치완료 | 양기성 | 양기성 | 2018-09-18 | 결함 | Minor | 기능 |  |  | UT_BDA_CP | 주식매수정보 |  |  | 2018-09-18
| 개발2팀 | 유통등록 | 김민정 | 2018-09-17 | 조치완료 | 권혁준 | 권혁준 | 2018-09-18 | 결함 | Major | 기능 |  |  | UT_BDE_SE | 증권용지입고 |  |  | 2018-09-18
| 개발2팀 | 일괄전자등록 | 백운도 | 2018-09-17 | 조치완료 | 전우성 | 전우성 | 2018-09-18 | 결함 | Minor | 기타 |  |  | UT_BDE_ES | 전환대상 |  |  | 2018-09-18
| 개발2팀 | 유통등록 | 백운도 | 2018-09-17 | 조치완료 | 권혁준 | 권혁준 | 2018-09-18 | 결함 | Major | 기능 |  |  | UT_BDE_CO | 적정보관량초과 |  |  | 2018-09-18
| 개발3팀 | 직접등록계좌 | 김수진 | 2018-09-17 | 조치완료 | 양기성 | 양기성 | 2018-09-17 | 결함아님 | Minor | 기타 |  |  | UT_BDA_CP | 주식매수정보 |  |  | 2018-09-17
| 개발2팀 | 일괄전자등록 | 백운도 | 2018-09-18 | 조치완료 | 권혁준 | 권혁준 | 2018-09-18 | 결함 | Minor | 기타 |  |  | UT_BDE_ES | 전환대상 |  |  | 2018-09-18
| 개발3팀 | 증권파이낸싱 | 김민지 | 2018-09-19 | 접수완료 | 문홍규 |  |  | 결함 | Minor | 데이터 |  |  | UT_BCS_OT | 교환대상확인 |  |  | 2018-09-19
| 개발3팀 | 직접등록계좌 | 김수진 | 2018-09-17 | 조치완료 | 양기성 | 양기성 | 2018-09-17 | 결함 | Minor | 기타 |  |  | UT_BDA_CP | 주식매수정보 |  |  | 2018-09-17
| 개발2팀 | 일괄전자등록 | 백운도 | 2018-09-17 | 조치완료 | 전우성 | 전우성 | 2018-09-18 | 결함 | Minor | 기타 |  |  | UT_BDE_ES | 전환대상종목 |  |  | 2018-09-18
| 개발2팀 | 일괄전자등록 | 백운도 | 2018-09-17 | 조치완료 | 전우성 | 전우성 | 2018-09-18 | 개선사항 | Minor | 기타 |  |  | UT_BDE_ES | 전환대상종목 |  |  | 2018-09-18
| 개발2팀 | 유통등록 | 김민정 | 2018-09-17 | 조치완료 | 권혁준 | 권혁준 | 2018-09-18 | 결함 | Minor | 기능 |  |  | UT_BDE_SE | 종목별버켓진입 |  |  | 2018-09-18
| 개발3팀 | 증권파이낸싱 | 김민지 | 2018-09-17 | 조치완료 | 손택근 | 손택근 | 2018-09-18 | 결함 | Minor | 기능 | tmscanvas |  | UT_BCS_CA | 담보설정/말소 |  |  | 2018-09-18
| 개발2팀 | 유통등록 | 백운도 | 2018-09-17 | 조치완료 | 권혁준 | 권혁준 | 2018-09-18 | 결함 | Minor | 표준 |  |  | UT_BDE_CO | 부서별보관현황 |  |  | 2018-09-18
| 개발3팀 | 직접등록계좌 | 김수진 | 2018-09-18 | 등록완료 | 김원주 |  |  | 결함 | Major | 기능 |  |  | UT_BDA_CP | 장기채권분리 |  |  | 2018-09-18
| 개발2팀 | 유통등록 | 김민정 | 2018-09-18 | 조치완료 | 권혁준 | 권혁준 | 2018-09-18 | 결함 | Minor | 기능 |  |  | UT_BDE_SE | 증권용지입고 |  |  | 2018-09-18
| 개발3팀 | 직접등록계좌 | 김수진 | 2018-09-18 | 등록완료 | 김원주 |  |  | 결함 | Major | 기능 |  |  | UT_BDA_CP | 채권매수일 |  |  | 2018-09-18